## 基本信息
基本信息
项目代号 | 350GS-F-ICU-DS
项目描述 | 钱江摩托检测台
项目负责人 | 祖德建
文档编号
文档序号
保密级别 | 商业秘密
模板修订信息
序号 | 修订日期 | 模板版本 | 修订内容 | 修订人 | 审核人
1 | 2019-04-07 | V1.0 | 初始版本 | 宋鑫鑫 | 徐剑
2 | 2019-04-09 | V1.1 | 增加SCH和PCB变更前版本 | 宋鑫鑫 | 徐剑
3 | 2019-07-15 | V1.2 | 增加变更原因和是否对软件影响 | 宋鑫鑫 | 徐剑
4 | 2021-12-31 | V1.3 | 增加评委列 | 赫昌玲 | 徐剑

## 变更目录
XXX项目SCH与PCB变更记录
SCH变更记录
变更人 | 评委 | 变更日期 | 变更前SCH版本名称 | 变更后SCH版本名称 | 变更概要 | 变更原因 类型 | 具体变更原因 | 是否对软件有影响 | 变更明细
祖德建 | 王磊 | 2023.11.13 | 350GS-F-ICU-DS-V100 | 350GS-F-ICU-DS-V110 | 1.增加霍尔挡位检测 2.增加IGN欠电压检测 3.原理图库更新为2.0 | 设计优化 | 1.增加霍尔挡位检测 2.增加IGN欠电压检测 | 是 | SCH1 | 客户需求
祖德建 | 王磊 | 2023.11.23 | 350GS-F-ICU-DS-V110 | 350GS-F-ICU-DS-V120 | 1.增加扫码枪功能 | 设计优化 | 1.增加扫码枪功能 | 是 | SCH2 | 设计优化
[9 empty] | SCH3 | 方案验证
[9 empty] | SCH4 | 物料验证
SCH5
SCH6
SCH7
SCH8
PCB变更记录
变更人 | 评委 | 变更日期 | 变更前PCB版本名称 | 变更后PCB版本名称 | 变更概要 | 变更明细
秦浩 | 武长宝 | 2023.11.17 | 350GS-F-ICU-DS-V100 | 350GS-F-ICU-DS-V110 | 1.增加霍尔挡位检测 2.增加IGN欠电压检测 3.原理图库更新为2.0 4.SW16按键电路、SW17按键电路 | PCB1
秦浩 | 武长宝 | 2023.12.05 | 350GS-F-ICU-DS-V110 | 350GS-F-ICU-DS-V120 | 1.增加扫码枪功能 2.按照数据库更新封装 | PCB2
PCB3
PCB4
PCB5
PCB6
PCB7
PCB8

## 填写说明
项目 | 填写说明
变更日期 | 填写开始变更的日期。例：2018年12月19日
变更前SCH版本名称 | 填写发生变更前，原理图的版本名称。
变更后SCH版本名称 | 填写发生变更后，原理图版本升级之后的版本名称。例：当前版本是DU2-L-C-B-V1.2，更新原理图后应该填写DU2-L-C-B-V1.3或DU2-L-C-B-V2.0（根据具体情况决定）
变更概要 | 简单写明变更要点。例：1. 兼容友达屏；2. 燃油检测电路优化。
变更明细（SCH部分） | 详细列出所有修改项，包括增加和删除器件的位号与值（如果是IC写型号），包括增加、删除和变更GPIO的GPIO序号（pin mubmer也行）和网络名，并截图。在截图上要用醒目的颜色框出变更点。
变更明细（PCB部分） | 列出调整点并截图。可以用附件的形式附在表单里。
变更前PCB版本名称 | 填写发生变更前，PCB的版本名称。
变更后PCB版本名称 | 填写发生变更后，PCB版本升级之后的版本名称。例：当前版本是DU2-L-C-B-V1.2，更新PCB后应该填写DU2-L-C-B-V1.3或DU2-L-C-B-V2.0（根据具体情况决定）
变更原因类型 | 对于变更，需要选择变更的类型。 1. 客户需求：由客户原因而发起的变更。此类变更中，变更需求由客户发起，通知我司。例：客户要求增加xx功能报警灯。 2. 设计优化：由研发发起的变更。为了解决设计中的已知问题。例：为了降低待机电流，增加切电电路，把xx功能电源在待机的时候切断。 3. 方案验证：由研发发起的变更。为了验证实现xx功能的新方案。例：SU2 5.0.0版本中燃油电路增加5V供电。 4. 物料验证：有研发或采购发起的变更。为了降低成本或增加物料供应的可靠性，需要兼容新物料。
具体变更原因 | 在选择好变更原因的类型后，描述下变更的具体原因。
是否对软件有影响 | 如果变更对软件无影响，直接写“无影响”。如果变更对软件有影响，需要简要注明有哪些影响。例：xx硬件信号由GPIO56调整至GPIO88。
SCH1页
改动点 | 填写变更概要里面的变更要点
明细 | 填写针对每个变更要点所做的具体改动。包括增加和删除器件的位号与值（如果是IC写型号），包括增加、删除和变更GPIO的GPIO序号（pin mubmer也行）和网络名，并截图。在截图上要用醒目的颜色框出变更点。
截图 | 每一个改动点截一张图说明清楚即可。不需要每一个改动明细都截图。
PCB1页
修改描述 | 对所修改的部分做一下大概描述。例1，调整xx网络线宽。例2，优化xx网络回流路径。
截图 | 附上所修改部分截图。

## SCH1
返回 | 改动点1： |  | 截图
| 1 | 1.增加霍尔挡位检测
2
3
| 改动点2： |  | 截图
| 1 | 2.增加IGN欠电压检测
2
3
| 改动点3： |  | 截图
| 1 | 原理图库更新为2.0
2
3

## PCB1
返回 |  | 修改描述 | 截图
| 1 | 1.增加霍尔挡位检测
| 2 | 2.增加IGN欠电压检测
| 3 | 3.原理图库更新为2.0
| 4 | 4.SW16按键电路、SW17按键电路
| 5 | 升级版本号

## SCH2
返回 | 改动点1： |  | 截图
| 1 | 1.增加扫码枪功能
2
3
| 改动点2： |  | 截图
1
2
3
| 改动点3： |  | 截图
1
2
3

## PCB2
返回 |  | 修改描述 | 截图
| 1 | 1.增加扫码枪功能
| 2 | 2.按照数据库更新封装
| 3 | 升级版本号
4
5

## SCH3
返回

## PCB3
返回

## SCH4
返回

## PCB4
返回

## SCH5
返回

## PCB5
返回