## 修订记录
修订 | 修订日期 | 变更记录 | 作者
1 | 2023-09-07 | 首次修订 | 崔航

## 简介
项目名称 | YB_PE
修订记录 V1
软件发布说明
版本标识: | IVECO_NS216_BootApp_BV1.5_SV1.0_HV1.0_20240228
发布日期: | 2024-02-28
发布说明制作者: | 时昊
MCU: | 瑞萨1401
释放组织: | 软件三部三组
OEM: | 依维柯NS216
介绍:
这部分为软件开发团队、产品开发团队和制造团队提供了软件模块的简要信息。
平台 | 软件三部
MCU | 瑞萨1401
Code Memory Size | 2 MB
RAM Size | 128 KB
EEPROM Size | 16kB
时钟频率 | 132 MHZ
Compiler | RH850 MULTI IDE 7.1.6d
Assembler | RH850 MULTI IDE 7.1.6d
Linker | RH850 MULTI IDE 7.1.6d

## 释放历史
释放日期 | 释放软件名称 | 是否类型 | 风险管理 | 描述 | 基于版本 | 释放工程师 | 所有的支持文件
软件释放日期 格式：YYYY/MM/DD | 配置管理系统中应用的名称 | 正式版：具有正式版本号，且有完整的评审流程。 临时版：特殊需求或临时需求的程序。 | 按附件格式填写风险项 | 是否目的 | 基于更改的版本 | 整理释放说明工程师 | 包括所有的开发文档（如果其中某一个文件变更版本时，颜色备注清楚）
2024-01-10 | NS216_2024-1-10-10-00_SV1.0_HV1.0_BOOTSW1.5_ALL | 正式版 | 依维柯NS216 |  | IVECO_2023-12-18-14-00_SV1.0_HV1.0_BOOTSW1.5_ALL | 时昊 | 式样书/功能规范:NS216车型组合仪表 诊断调查表:依维柯NS216（5803312671）诊断调查表2023.01.04(1) 矩阵:依维柯NS216（5803312671）矩阵2023.01.04(1) 原理图:NS208-ICU-M-B-V200(5)
2024-01-17 | NS216_2024-1-17-10-00_SV1.0_HV1.0_BOOTSW1.5_ALL | 正式版 | 依维柯NS216 |  | 变更测试后回归 | 时昊 | 式样书/功能规范:得意NS216仪表功能规范V0.4-20230109 诊断调查表:依维柯NS216（5803312671）诊断调查表2023.01.04(1) 矩阵:依维柯NS216（5803312671）矩阵2023.01.04(1) 原理图:NS208-ICU-M-B-V200(5)
2024-01-18 | NS216_2024-1-18-15-30_SV1.0_HV1.0_BOOTSW1.5_ALL | 正式版 | 依维柯NS216 |  | 变更测试后回归 | 时昊 | 式样书/功能规范:得意NS216仪表功能规范V0.4-20230109 诊断调查表:依维柯NS216（5803312671）诊断调查表2023.01.04(1) 矩阵:依维柯NS216（5803312671）矩阵2023.01.04(1) 原理图:NS208-ICU-M-B-V200(6) 变更单:依维柯NS216（5803312671）变更需求分析单2023.01.04
2024-01-25 | NS216_2024-1-25-09-30_SV1.0_HV1.0_BOOTSW1.5_ALL | 正式版 | 依维柯NS216 |  | 新增ldws菜单变更 | 时昊 | 式样书/功能规范:得意NS216仪表功能规范V0.5-20240124 诊断调查表:依维柯NS216（5803312671）诊断调查表2023.01.04(1) 矩阵:依维柯NS216（5803312671）矩阵2023.01.04(1) 原理图:NS208-ICU-M-B-V200(6) 变更单:依维柯NS216（5803312671）变更需求附加单2023.01.22(1)
2024-02-21 | NS216_2024-2-21-09-30_SV1.0_HV1.0_BOOTSW1.5_ALL | 正式版 | 依维柯NS216 |  | 按键屏蔽弹窗报警问题修改 | 时昊 | 式样书/功能规范:得意NS216仪表功能规范V0.5-20240124 诊断调查表:依维柯NS216（5803312671）诊断调查表2023.01.04(1) 矩阵:依维柯NS216（5803312671）矩阵2023.01.04(1) 原理图:NS208-ICU-M-B-V200(6) 变更单:依维柯NS216（5803312671）变更需求附加单2023.01.22(1)
2024-02-22 | IVECO_NS216_BootApp_BV1.5_SV1.0_HV1.0_20240222 | 正式版 | 依维柯NS216 |  | 左按键屏蔽弹窗报警问题修改 | 时昊 | 式样书/功能规范:得意NS216仪表功能规范V0.5-20240124 诊断调查表:依维柯NS216（5803312671）诊断调查表2023.01.04(1) 矩阵:依维柯NS216（5803312671）矩阵2023.01.04(1) 原理图:NS208-ICU-M-B-V200(6) 变更单:依维柯NS216（5803312671）变更需求附加单2023.01.22(1)
2024-02-26 | IVECO_NS216_BootApp_BV1.5_SV1.0_HV1.0_20240226 | 正式版 | 依维柯NS216 |  | 修改开机动画显示的版本号 | 时昊 | 式样书/功能规范:得意NS216仪表功能规范V0.5-20240124 诊断调查表:依维柯NS216（5803312671）诊断调查表2023.01.04(1) 矩阵:依维柯NS216（5803312671）矩阵2023.01.04(1) 原理图:NS208-ICU-M-B-V200(6) 变更单:依维柯NS216（5803312671）变更需求附加单2023.01.22(1)
2024-02-28 | IVECO_NS216_BootApp_BV1.5_SV1.0_HV1.0_20240228 | 正式版 | 依维柯NS216 |  | 增加ABS,EBD指示灯 | 时昊 | 式样书/功能规范:得意NS216仪表功能规范V0.5-20240124 诊断调查表:依维柯NS216（5803312671）诊断调查表2023.01.04(1) 矩阵:依维柯NS216（5803312671）矩阵2023.01.04(1) 原理图:NS208-ICU-M-B-V200(6) 变更单:依维柯NS216（5803312671）变更需求附加单2023.01.22(1)