## FULL
|  | 风险管理 - | ~基础版
编号 | 类型 | 摘要 | 功能 (从下拉列表选择) | 修改的源文件 | 变更描述 (什么功能做了变更?) | 影响模块 | 风险描述/失效模式 | 变更复杂度 | 是否影响工厂生产 | 是否需要实车验证 | 是否需要硬件测试 | 修改者 | 修改者技能等级 （有经验的/新加入的）
1 | BUG修复 | 更改内部版本号为1.08 240718 | DIS | UDS_ISO14229_Services.h | 更改版本号 | 版本号 | 版本号 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
2 | BUG修复 | 49486 执行天有为清零策略，仪表扫表显示错误。更改导航距离显示 | DIS | SEG_DISPLAY.c | 更改显示效果 | 显示 | 显示 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
3 | BUG修复 | 修改总计里程外发的分辨率 | CAN Message | CAN_APP.C | 外发分辨率 | 外发 | 里程外发 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
4 | BUG修复 | 修改胎压学习外发为三帧 | CAN Message | CAN_APP.C | 更改外发帧数 | 外发 | 里程外发 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
5 | BUG修复 | 修改胎压数值外发 | CAN Message | CAN_APP.C | 更改外发策略 | 外发 | 里程外发 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
6 | BUG修复 | 修改胎压学习失败显示效果 | DIS | SEG_DISPLAY.C | 失败显示-.- | 外发 | 里程外发 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
7 | BUG修复 | 增加220外发心跳和校验 | CAN Message | CAN_APP.C | 增加外发 | 外发 | 里程外发 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
8 | BUG修复 | 更改硬件版本号为HWV1.01 | DIS | UDS_ISO14229_Services.h | 更改硬件版本号 | 版本号 | 版本号 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
9 | BUG修复 | 执行天有为清零策略，仪表扫表显示错误 | DIS | GUI_Display.c Telltales_user.c | 更改胎压灯、水温灯、燃油灯清大计时的颜色和导航距离显示 | 报警灯 | 报警灯 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
10 | BUG修复 | 胎压单位psi，自检时响应 | DIS | SEG_DISPLAY.c | 删除胎压psi单位显示 | 胎压单位 | 胎压单位 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
11 | BUG修复 | 前轮胎压在2.3bar时，胎压报警灯黄色点亮 | DIS | Data_TPMS.c | 更改胎压灯亮的条件 | 胎压灯 | 胎压灯 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
12 | BUG修复 | 修改胎压学习失败显示效果 | DIS | SEG_DISPLAY.C | 失败显示-.- | 外发 | 里程外发 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
13 | BUG修复 | 天有为清大计的时候清EE方式更改 | DIS | Key_user.c Services_Mileage_User.h | 由全部清除更改为将使用的部分清除 | 按键 | 按键 | 低 | 否 | 否 | 否 | 李俭双 | 有经验的
14 | BUG修复 | 48976 外发0x450胎压信号，仪表上电偶发前几帧外发0 | DIS | Can_User.c | 更改外发策略 | 外发 | 胎压外发 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
15 | BUG修复 | 替换保养库,更改保养相关的指示灯和按键的逻辑 | DIS | Key_user.c Services_Mileage_User.c PowerManag_user.c Service_Interval.c Service_Interval.h Service_Interval_User.c Telltales_user.c Sys_Task_List.c | 增加保养初始化函数,唤醒函数调用,保养服务函数调用 | 保养库 | 保养库 | 低 | 否 | 否 | 否 | 时昊 | 有经验的
16 | BUG修复 | 50220 解决【天鹰TY200】【外发】总线负载量83%，外发周期不稳定 | DIS | CAN_CH0_CAN_Communication_Matrix.c can.c Sys_Task_List.c | 将can外发放入中断中执行 | CAN外发 | CAN外发 | 低 | 否 | 否 | 否 | 李俭双 | 有经验的
17 | BUG修复 | 修改胎压显示 | DIS | Data_TPMS.c SEG_DISPLAY.c | 当识别到正确的胎压ID，按实际接收的胎压值常亮显示 | 胎压显示逻辑 | 胎压显示 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
18 | BUG修复 | 49527 胎压学习成功之后，回到学习中，持续一分钟后，胎压显示回到上次胎压学习成功时的数值显示 | DIS | Can_User.c Data_TPMS.c | 更改胎压学习逻辑 | 胎压显示 | 胎压显示 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
19 | BUG修复 | 燃油表、水温表字母闪烁亮灰改为亮灭 | DIS | SEG_DISPLAY.c | 燃油表、水温表字母显示效果 | 燃油表、水温表字母 | 燃油表、水温表字母 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
20 | BUG修复 | 将发送固定的UUID更改为诊断写入的UUID | DIS | BlueTooth.c | 蓝牙UUID | 蓝牙 | 蓝牙 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的

## 选项
不要修改本工作簿
| Type | Confirmation
| 式样变更 | 是
| BUG修复 | 否
| 技术优化 | N/A
BOOT（升级工具）
设计变更
| Skill |  | Severity
| 新加入的 |  | 高
| 有经验的 |  | 中
| N/A |  | 低
N/A
Features
Sleep and Wakeup Mode
Fuel
SwitchInput
Illumination
Clock
Telltales
Gauges
MainContents Logic
Tripcomputer
Driving Assist
Driving Force
DTE
ECO Power
Energy Flow 48V
Engine Temperature
ISG
ISLA
TPMS
TBT
Urea Level
Contents Logic
CC/NCC/MSLA
COASTING
DIS
DTE(Contents)
ISLA/DIS
ODO
Regenerative Braking
SSC
Subscale
Gear Display
EventContents
CLU USM
AVN USM
Languange Linkage
Sound
User Profile
UDS
Diagnosis
EOL
Abnormal Power Condition
Speed Unit Change
2.5Min_Average Fuel Economy
Cluster Information
Theme Selection
Alita
TP
DMS
EngineerMode
ExternalFlash
GroupTab
Ign1
PageIndicator
RestoreFactorySet
NVM Store
Hardware
Hsspi
HSM
Network Management
Segment
MCU Driver
InputProcess
CAN Message
CLOCK
|  |  |  | Aathimoolam, Vijaya Ananth (V.) | vaathimo
|  |  |  | Bhadry, Bhanu Rajesh (B.) | bbhadry
|  |  |  | Bharathi Murugan, Keerthana (K.) | kbharat1
|  |  |  | John Joseph, Williams (W.) | wjohnjos
|  |  |  | Patnaik, Jeetendra (J.K.) | jpatnaik
|  |  |  | Rajasundaram, Balaje (B.) | brajasun
|  |  |  | Sakthimohan, Muruganantham (M.) | msakthim
|  |  |  | Senthil kumar, Munisamy (M.) | msenthi4
|  |  |  | Sindhuja, Kumar (K.) | ksindhuj
|  |  |  | Siram, Manoj Kumar (M.) | vsiram
|  |  |  | SIVA, KARNAN (K.) | ksiva
|  |  |  | Suresh, Mariappan (M.) | msuresh3
|  |  |  | Venkatachalam, Chandrasekar (C.) | cvenkata
|  |  |  | Viswanathan, Balakrishnan (B.) | bviswan1
|  |  |  | Paladi, Raghavender (R.) | rpaladi1
|  |  |  | John Joseph, Williams (W.) | wjohnjos
|  |  |  | Sambandam, Gayathri (G.) | gsamband
|  |  |  | Gangadharan, Naveen (N.KUMAR.) | ngangad1
|  |  |  | Marimuthu, Prabhu (P.) | pmarimut