## FULL
|  | 风险管理 - | ~基础版
编号 | 类型 | 摘要 | 功能 (从下拉列表选择) | 修改的源文件 | 变更描述 (什么功能做了变更?) | 影响模块 | 风险描述/失效模式 | 变更复杂度 | 是否影响工厂生产 | 是否需要实车验证 | 是否需要硬件测试 | 修改者 | 修改者技能等级 （有经验的/新加入的）
1 | BUG修复 | 软件版本号改为1.14 240816 硬件版本号为103 | DIS | UDS_ISO14229_Services.h | 更改版本号 | 版本号 | 版本号 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
2 | BUG修复 | 更改水温报警判断值 | DIS | Data_Coolant.c | 更改水温判断条件 | 水温表 | 水温表 | 低 | 否 | 否 | 否 | 李俭双 | 有经验的
3 | BUG修复 | 经绥化项目经理及硬件认可，更改背光频率为1260，应对高温实验没有问题，硬件评估此更改无风险，单板测试可退步认可 | DIS | PowerManag_user.c | 更改背光频率 | 背光 | 背光 | 低 | 否 | 否 | 否 | 李俭双 | 有经验的
4 | BUG修复 | 替换芯片厂家提供的cgc.c文件 | DIS | cgc.c | 更改时钟SRAM区 | 休眠唤醒 | 休眠唤醒 | 低 | 否 | 否 | 否 | 李俭双 | 有经验的
5 | BUG修复 | 将TPMS30初始化放到外发前面，避免胎压外发首帧错误 | DIS | PowerManag_user.c | 胎压初始化位置调整 | 胎压外发 | 胎压外发 | 低 | 否 | 否 | 否 | 李俭双 | 有经验的
6
7
8
9
[8 empty] | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
[8 empty] | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
[8 empty] | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
[8 empty] | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
[8 empty] | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
[8 empty] | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的

## 选项
不要修改本工作簿
| Type | Confirmation
| 式样变更 | 是
| BUG修复 | 否
| 技术优化 | N/A
BOOT（升级工具）
设计变更
| Skill |  | Severity
| 新加入的 |  | 高
| 有经验的 |  | 中
| N/A |  | 低
N/A
Features
Sleep and Wakeup Mode
Fuel
SwitchInput
Illumination
Clock
Telltales
Gauges
MainContents Logic
Tripcomputer
Driving Assist
Driving Force
DTE
ECO Power
Energy Flow 48V
Engine Temperature
ISG
ISLA
TPMS
TBT
Urea Level
Contents Logic
CC/NCC/MSLA
COASTING
DIS
DTE(Contents)
ISLA/DIS
ODO
Regenerative Braking
SSC
Subscale
Gear Display
EventContents
CLU USM
AVN USM
Languange Linkage
Sound
User Profile
UDS
Diagnosis
EOL
Abnormal Power Condition
Speed Unit Change
2.5Min_Average Fuel Economy
Cluster Information
Theme Selection
Alita
TP
DMS
EngineerMode
ExternalFlash
GroupTab
Ign1
PageIndicator
RestoreFactorySet
NVM Store
Hardware
Hsspi
HSM
Network Management
Segment
MCU Driver
InputProcess
CAN Message
CLOCK
|  |  |  | Aathimoolam, Vijaya Ananth (V.) | vaathimo
|  |  |  | Bhadry, Bhanu Rajesh (B.) | bbhadry
|  |  |  | Bharathi Murugan, Keerthana (K.) | kbharat1
|  |  |  | John Joseph, Williams (W.) | wjohnjos
|  |  |  | Patnaik, Jeetendra (J.K.) | jpatnaik
|  |  |  | Rajasundaram, Balaje (B.) | brajasun
|  |  |  | Sakthimohan, Muruganantham (M.) | msakthim
|  |  |  | Senthil kumar, Munisamy (M.) | msenthi4
|  |  |  | Sindhuja, Kumar (K.) | ksindhuj
|  |  |  | Siram, Manoj Kumar (M.) | vsiram
|  |  |  | SIVA, KARNAN (K.) | ksiva
|  |  |  | Suresh, Mariappan (M.) | msuresh3
|  |  |  | Venkatachalam, Chandrasekar (C.) | cvenkata
|  |  |  | Viswanathan, Balakrishnan (B.) | bviswan1
|  |  |  | Paladi, Raghavender (R.) | rpaladi1
|  |  |  | John Joseph, Williams (W.) | wjohnjos
|  |  |  | Sambandam, Gayathri (G.) | gsamband
|  |  |  | Gangadharan, Naveen (N.KUMAR.) | ngangad1
|  |  |  | Marimuthu, Prabhu (P.) | pmarimut