## FULL
|  | 风险管理 - | ~基础版
编号 | 类型 | 摘要 | 功能 (从下拉列表选择) | 修改的源文件 | 变更描述 (什么功能做了变更?) | 影响模块 | 风险描述/失效模式 | 变更复杂度 | 是否影响工厂生产 | 是否需要实车验证 | 是否需要硬件测试 | 修改者 | 修改者技能等级 （有经验的/新加入的）
1 | BUG修复 | 更改内部版本号为1.10 240731 | DIS | UDS_ISO14229_Services.h | 更改版本号 | 版本号 | 版本号 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
2 | BUG修复 | boot版本：TY_TY200.080000b(ty)_Boot_B1.02_240719 | DIS |  | 使用新boot | boot | boot | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
3 | BUG修复 | 52592 执行天有为内部清零策略后TCS指示灯开窗但背光不亮 | DIS | GUI_Display.c | 修改背光灯 | 背光 | 背光 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
4 | BUG修复 | 52789发送信号0x401 蓄电池电压=0.5，仪表不显示0.5，显示.5 | DIS | SEG_DISPLAY.c | 修改段码显示 | 段码显示 | 段码显示 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
5 | BUG修复 | 52580胎压学习成功后，信号0x373掉线，仪表胎压显示-.-，报警灯点亮 | DIS | Telltales_user.c | 胎压报警灯增加胎压id有效判断 | 胎压报警灯 | 胎压报警灯 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
6 | BUG修复 | 52799 启停指示灯硬线滤波时间短,改为150ms | DIS | Line_In_user.c | 启停指示灯增加滤波时间 | 指示灯 | 指示灯 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
7 | BUG修复 | 增加1ms任务 | DIS | Sys_Scheduler_Lib.c Sys_Scheduler_Lib.h | 增加1ms任务 | 任务函数 | 任务函数 | 低 | 否 | 否 | 否 | 时昊 | 有经验的
8 | BUG修复 | 52817 AliveCounter信号，仪表重新上电，第一帧发送到数据错误 | CAN Message | Can_App.c Can_App.h Can_User.c | 修改心跳信号赋值位置 | 心跳信号 | 心跳信号 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
9 | BUG修复 | 49458 前轮胎压在2.3bar时，胎压报警灯黄色点亮 | DIS | Data_TPMS.c | 修改胎压灯亮的判断条件 | 胎压灯 | 胎压灯 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
10 | BUG修复 | 52963 胎压从学习成功改为学习中，外发显示错误，仪表显示错误 | DIS | Data_TPMS.c | 修改胎压学习显示逻辑 | 胎压学习 | 胎压学习 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
11 | BUG修复 | 53233 燃油小于3Ω，自检结束会闪一下,修改初始化值 | DIS | Data_Fuel.c | 更改燃油状态初始化值，燃油状态检测判断条件 | 燃油灯 | 燃油灯 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
12 | BUG修复 | 52964 胎压从学习成功信号改为未学习的信号，2分钟后前轮恢复上一胎压值，后轮没变化 | DIS | Data_TPMS.c | 修改后轮胎压时间计数器 | 胎压学习 | 胎压学习 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
13 | BUG修复 | 48976 外发0x450胎压信号，仪表上电偶发前几帧外发0 | CAN Message | Can_User.c PowerManag_user.c | CAN初始化放在胎压初始化之后 | 胎压CAN外发 | 胎压CAN外发 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
14 | BUG修复 | 52727 燃油阻值输入0Ω，外发显示3Ω，仪表显示短路状态 | DIS | Data_Fuel.c | 修改外发为0 | 燃油外发 | 燃油外发 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
15 | BUG修复 | 调整task任务 | DIS | Sys_Task_List.c | 按键服务函数自检不响应，段码刷图函数放到20ms任务里 | 任务函数 | 任务函数 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
16 | BUG修复 | 52329 里程自检时，数值显示不正确。 | CAN Message | Can_User.c | 简化CAN报文发送判断条件 | CAN外发 | CAN外发 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
17 | BUG修复 | 发送341报文，按键切换到胎压学习界面不闪烁 | DIS | SEG_DISPLAY.c | 修改胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的
18 | BUG修复 | 更改燃油状态初始化值，燃油状态检测判断条件 | DIS | Data_Fuel.c | 修改燃油状态判断条件 | 燃油表 | 燃油表 | 低 | 否 | 否 | 否 | 陈家乐 | 新加入的

## 选项
不要修改本工作簿
| Type | Confirmation
| 式样变更 | 是
| BUG修复 | 否
| 技术优化 | N/A
BOOT（升级工具）
设计变更
| Skill |  | Severity
| 新加入的 |  | 高
| 有经验的 |  | 中
| N/A |  | 低
N/A
Features
Sleep and Wakeup Mode
Fuel
SwitchInput
Illumination
Clock
Telltales
Gauges
MainContents Logic
Tripcomputer
Driving Assist
Driving Force
DTE
ECO Power
Energy Flow 48V
Engine Temperature
ISG
ISLA
TPMS
TBT
Urea Level
Contents Logic
CC/NCC/MSLA
COASTING
DIS
DTE(Contents)
ISLA/DIS
ODO
Regenerative Braking
SSC
Subscale
Gear Display
EventContents
CLU USM
AVN USM
Languange Linkage
Sound
User Profile
UDS
Diagnosis
EOL
Abnormal Power Condition
Speed Unit Change
2.5Min_Average Fuel Economy
Cluster Information
Theme Selection
Alita
TP
DMS
EngineerMode
ExternalFlash
GroupTab
Ign1
PageIndicator
RestoreFactorySet
NVM Store
Hardware
Hsspi
HSM
Network Management
Segment
MCU Driver
InputProcess
CAN Message
CLOCK
|  |  |  | Aathimoolam, Vijaya Ananth (V.) | vaathimo
|  |  |  | Bhadry, Bhanu Rajesh (B.) | bbhadry
|  |  |  | Bharathi Murugan, Keerthana (K.) | kbharat1
|  |  |  | John Joseph, Williams (W.) | wjohnjos
|  |  |  | Patnaik, Jeetendra (J.K.) | jpatnaik
|  |  |  | Rajasundaram, Balaje (B.) | brajasun
|  |  |  | Sakthimohan, Muruganantham (M.) | msakthim
|  |  |  | Senthil kumar, Munisamy (M.) | msenthi4
|  |  |  | Sindhuja, Kumar (K.) | ksindhuj
|  |  |  | Siram, Manoj Kumar (M.) | vsiram
|  |  |  | SIVA, KARNAN (K.) | ksiva
|  |  |  | Suresh, Mariappan (M.) | msuresh3
|  |  |  | Venkatachalam, Chandrasekar (C.) | cvenkata
|  |  |  | Viswanathan, Balakrishnan (B.) | bviswan1
|  |  |  | Paladi, Raghavender (R.) | rpaladi1
|  |  |  | John Joseph, Williams (W.) | wjohnjos
|  |  |  | Sambandam, Gayathri (G.) | gsamband
|  |  |  | Gangadharan, Naveen (N.KUMAR.) | ngangad1
|  |  |  | Marimuthu, Prabhu (P.) | pmarimut